## Sheet1
프로젝트 일정표
작성일자 2020.03.02
2021년 02월~04월
|  | 1 주차 | [6 empty] | 2 주차 | [6 empty] | 3 주차 | [6 empty] | 4 주차 | [6 empty] | 5 주차 | [6 empty] | 6 주차 | [6 empty] | 7 주차 | [6 empty] | 8 주차 | [6 empty] | 9 주차
프로젝트 일정 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
기획
주제회의, 목표수립, 요구사항 정리
기능리스트, 테스트케이스 작성
설계
UI 설계
DB 설계
SW 설계
서버 설계
구현
프로토 타입 빌드
빌드 & 완성
유지 보수
구현
프로토 타입 빌드
빌드 & 완성
유지 보수
백업 / 테스트
추가 기능 구현
Beta Test
전체 정기 회의
현시점
완료
2차 발표
전체
기능리스트 : 전체
테스트케이스 : 주옥
주옥
가경, 주옥
태연
백엔드 전체
백엔드 전체
백엔드 전체
태연, 주옥
프론트엔드 전체
프론트엔드 전체
프론트엔드 전체
전체
1차 발표